## Project Information
I. Requirements
Requirements DEV -Giao diện người dùng: Cần xây dựng một giao diện thân thiện và trực quan, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm và nắm rõ các chính sách của công ty. Giao diện phải phù hợp với cả phiên bản máy tính và di động. -Chức năng tìm kiếm sản phẩm: Chức năng giỏ hàng: Người dùng cần có khả năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, và xóa sản phẩm khỏi giỏ. -Quản lý đơn hàng: Phân hệ cho phép khách hàng theo dõi tình trạng đơn hàng của mình (đang xử lý, đã giao, hoặc hủy đơn). -Thanh toán: Hệ thống cần hỗ trợ hai hình thức thanh toán: -Thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán. -Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (COD). -Vận chuyển: Khách hàng có thể lựa chọn giữa nhận hàng tại cửa hàng hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi. Cần tích hợp chức năng tính phí giao hàng dựa trên khoảng cách và khối lượng sản phẩm. -Quản lý kho: Hệ thống phải có khả năng quản lý số lượng sản phẩm tồn kho theo thời gian thực. Khi có đơn đặt hàng, số lượng hàng trong kho phải được cập nhật ngay lập tức. -Quản lý khách hàng: Hệ thống cần lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng, bao gồm lịch sử mua hàng, thông tin giao nhận, và thông tin thanh toán. -Quản lý sản phẩm: Cần một giao diện quản trị để công ty có thể thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm cũng như cập nhật thông tin sản phẩm mới. -Bảo mật: Hệ thống phải được xây dựng với mức bảo mật cao, đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng và các giao dịch trực tuyến. 2. Requirements KHÁCH HÀNG -Trải nghiệm người dùng: Khách hàng mong muốn một giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng và có đầy đủ thông tin sản phẩm (mô tả, hình ảnh, giá cả, chính sách bảo hành, v.v.). -Phương thức thanh toán linh hoạt: Khách hàng mong muốn có thể thanh toán trực tuyến một cách an toàn hoặc chọn thanh toán khi nhận hàng. -Chính sách giao hàng: Khách hàng cần sự linh hoạt trong việc nhận hàng, có thể nhận tại cửa hàng hoặc giao hàng tận nhà với mức phí hợp lý. -Chăm sóc khách hàng: Hệ thống cần có tích hợp hỗ trợ khách hàng như chat trực tiếp, hệ thống FAQ, và phản hồi sau khi mua hàng. -Chương trình khuyến mãi: Khách hàng mong muốn có các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc quà tặng đi kèm khi mua hàng trực tuyến. -Đánh giá sản phẩm: Hệ thống cần tích hợp chức năng đánh giá sản phẩm từ khách hàng để giúp người mua có thêm thông tin tham khảo.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Quốc Đạt | DATTRAN | Product Owner,Dev | 20/9
2 | Nguyễn Châu Trọng | TrongChau | ScrumMaster,Dev | 21/9
3 | NgoGiaHuy | HuyGia | Team Lead | 19/9
4 | Đỗ Công Tài | TaiCong | Dev,Tester | 20/9
5
6
7

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
83
Actor: Guest
1 | View HomePage | 4
2 | View Product list | 4
3 | View Product details | 2
4 | View Product Compare | 2
5 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 4
6 | Registration | 4
7 | Chat with Sale | 4
Actor: Customer
8 | Login | 2
9 | Make Orders | 2
10 | Order Management (View, Cancel request) | 6
11 | View Shipping Progress | 2
12 | Online Payment | 4
13 | Logout | 1
Actor: Order Processing
14 | View New Order | 2
15 | Order Management (View, Short, Update) | 4
16 | Shipping Management | 6
17 | Offline Payment | 2
18 | Payment Mornitoring | 2
Actor: Sale Manager
19 | Product Management | 6
20 | Store Management | 4
21 | Inventory Management | 6
22 | Price Management | 4
23 | Promotion Management | 4
Actor: Administration
24 | User Management | 6

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | View HomePage | 5 | DEV1 | 19/9 | 21/9
2 | View Product list | 8 | DEV 2 | 23/9 | 30/9
3 | View Product details | 8 | DEV 1 | 20/9 | 25/9
4 | View Product Compare | 8 | DEV 3 | 28/9 | 2024-01-10
Sprint 2
5 | Manage Shopping Cart (Add, Increase, Decrease, Remove) | 13 | DEV 2 | 26/9 | 30/9
6 | Registration | 5 | DEV 1 | 19/9 | 20/9
Sprint 3
7 | Chat with Sale | 5 | DEV 3 | 25/9 | 25/9
8 | Login | 3 | DEV 2 | 20/9 | 20/9
9 | Logout | 3 | DEV 1 | 20/9 | 20/9
Sprint 4
10 | Make Orders | 13 | DEV 2 | 23/9 | 23/9
11 | Order Management (View, Cancel request) | 8 | DEV 1 | 28/9 | 30/9
Sprint 5
12 | Online Payment | 13 | DEV 3 | 27/9 | 30/9
13 | View Shipping Progress | 8 | DEV 1 | 22/9 | 25/9
Sprint 6
14 | View New Order | 8 | DEV 1 | 24/9 | 25/9
15 | Order Management (View, Short, Update) | 13 | DEV 2 | 21/9 | 2024-01-10
16 | Offline Payment | 8 | DEV 3 | 0 | 0
17 | Shipping Management | 13 | DEV 1 | 0 | 0
Sprint 7
18 | Payment Monitoring | 13 | DEV 1 | 23/9 | 25/9
19 | Product Management | 13 | DEV 2 | 27/9 | 30/9
20 | Store Management | 13 | DEV 3 | 22/9 | 30/9
Sprint 8
21 | Inventory Management | 13 | DEV 1 | 25/9 | 30/9
22 | Price Management | 13 | DEV 2 | 28/9 | 30/9
23 | Promotion Management | 13 | DEV 3
Sprint 9
24 | User Management | 13 | DEV 1 | 19/9 | 30/9